## Equipe
Atenção: Você deve preencher todas as informações solicitadas nas células destacadas com esta cor, em todas as abas da planilha. Células na cor branca são preenchidas automaticamente.
Ciclo 02 Etapa 02 - Validar
Informações Básicas do Plano de Inovação |  |  |  | Status da Composição da Equipe do Plano de Inovação
Título do Plano de Inovação: | Cogeração Elétrica em Ambientes de Datacenters |  |  | A composição da equipe executora do Plano de Inovação está em conformidade com as exigências do Edital, ou seja, está composta por até quatro bolsistas e respeitando o limite total de até R$ 120.000,00 para o período previsto de execução. Você pode prosseguir com o preenchimento das próximas abas da Planilha.
Nome Completo do Pesquisador-Proponente: | Fabiano Stingelin Cardoso
Objetivo do Plano de Inovação: | Cogeração Elétrica
Período de Execução do Plano de Inovação: | 9
Valor Disponível por Plano de Inovação: | 120000
Valor Utilizado pelo Plano de Inovação: | 120000
Número Total de Bolsistas: | 3
Composição da Equipe do Plano de Inovação
Nome Completo |  | CPF | Formação | Valor Mensal da Bolsa (R$) | Período de Execução do Bolsista Em meses | Valor Total da Bolsa (R$)
Nome Completo do Pesquisador-Proponente: | Fabiano Stingelin Cardoso | 5510068973 | Mestre | 5.000,00 | 9 | 45000
Nome Completo do Bolsista 01: | Douglas Paulo Bertrand Renaux | 56746873900 | Mestre | 5.000,00 | 9 | 45000
Nome Completo do Bolsista 02: | Carlos Raimundo Erig Lima | 65126360906 | Mestre | 5.000,00 | 6 | 30000
Nome Completo do Bolsista 03: | [5 empty] | #VALUE!

## Plano de Ação
| Título do Plano de Inovação: |  |  | Cogeração Elétrica em Ambientes de Datacenters
| Nome Completo do Pesquisador-Proponente: |  |  | Fabiano Stingelin Cardoso
5W | [7 empty] | 2H
O quê? (What) | Por quê? (Why) | Onde? (Where) | Quem? (Who) | Quando? (When) |  |  |  | Como? (How) | Quanto? (How much) *estimativa
|  |  |  | Início | Prazo (em dias) | Fim planejado | Fim real
Simulador Numérico Stirling | Com o modelo de baixa fidelidade usando dados simulados se obterá a previsão para o planejamento das próximas etapas. | Laboratório | Fabiano, Douglas | 2025-10-01 | 60 | 2025-11-30 |  | Desenvolvimento de Software. | 1000
Projeto CAD | O detalhamento das medições e formas geométricas serão importantes para inserção nos servidores presentes no datacenter. | Laboratório | Fabiano, Douglas | 2025-12-01 | 30 | 2025-12-31 |  | Modelagem 3D com especificações. | 2000
Modelagem CFD | A modelagem CFD permite realizar ajustes no projeto do motor Stirling para o atingimento de uma maior eficiência. | Laboratório | Fabiano, Douglas e Erig | 2026-01-01 | 30 | 2026-01-31 |  | Atualizações na modelagem 3D. | 12000
Protótipo físico | O protótipo físico será o modelo de alta fidelidade e que demonstrará resultados reais. | Bancada experimental | Fabiano, Douglas e Erig | 2026-02-01 | 30 | 2026-03-03 |  | Fabricar as partes e montá-las. | 10000
Sensoriamento | A instrumentação através do sensoriamento permite coletar os dados do experimento para a apresentação dos resultados. | Bancada experimental | Fabiano, Douglas e Erig | 2026-03-04 | 30 | 2026-04-03 |  | Inserção de sensores. | 7000
Cogeração | A cogeração medida irá validar o produto. | Bancada experimental | Fabiano, Douglas e Erig | 2026-04-04 | 30 | 2026-05-04 |  | Aplicar o protótipo no datacenter. | 3000
Software de Auditoria e Monitoramento | Auditar e monitorar a cogeração é necessário em virtude de contrapor as fontes de energia que abastecem o datacenter. | Bancada experimental ou Datacenter | Fabiano, Douglas e Erig | 2026-05-05 | 60 | 2026-07-04 |  | Desenvolvimento do software de auditoria da cogeração. | 5000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Fim planejado = [Quando? (When)]+[Prazo (em dias)]

## Plano de Trabalho_PesquisadorPr
|  | Título do Plano de Inovação: |  |  | Cogeração Elétrica em Ambientes de Datacenters
|  | Nome Completo do Pesquisador-Proponente: |  |  | Fabiano Stingelin Cardoso
|  | Responsável pelo Plano de Trabalho: |  |  | Fabiano Stingelin Cardoso
Plano de Ação | [5 empty] | Plano de Trabalho | Status
O quê? (What) | Quando? (When) |  |  |  | Como? (How) | Resultado Esperado (evidência de realização das ações/atividades)
| Início | Prazo (em dias) | Fim planejado | Fim real
Simulador Numérico Stirling | 2025-10-01 | 60 | 2025-11-30 |  | Agregar a modelagem númerica do processo de cogeração e disponibilizar por meio de uma ferramenta em software. | Software que receba dados simulados e demonstre a cogeração elétrica.
Projeto CAD | 2025-12-01 | 30 | 2025-12-31 |  | Projetar as peças que compoêm o novo modelo de motor Stirling. | Projeto do modelo 3D modelado.
Modelagem CFD | 2026-01-01 | 30 | 2026-01-31 |  | Aplicar a modelagem CFD sobre o objeto 3D projetado e assim refinar os parâmetros do modelo. | Com base nos parâmetros de eficiência projeto 3D remodelado.
Protótipo físico | 2026-02-01 | 30 | 2026-03-03 |  | Criar protótipo físico do novo modelo de motor, utilizando impressão 3D total ou parcial. | Protótipo físico disponibilizado.
Sensoriamento | 2026-03-04 | 30 | 2026-04-03 |  | Aplicar o sensoriamento sobre o novo modelo de motor e assim possibilitar o cruzamento de dados do processo. | Sensoriamento aplicado e funcional.
Cogeração | 2026-04-04 | 30 | 2026-05-04 |  | Instalar microgerador elétrico compatível a configuração do novo modelo de motor que será instalado. | Microgerador instalado para a configuração correspondente.
Software de Auditoria e Monitoramento | 2026-05-05 | 60 | 2026-07-04 |  | Desenvolver software que integre dados físicos coletados com a modelagem númerica do processo de cogeração. | O simulador será reprogramado e integrado para tratar dados reais.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Fim planejado = [Quando? (When)]+[Prazo (em dias)]

## Plano de Trabalho_Bolsista01
|  | Título do Plano de Inovação: |  |  | Cogeração Elétrica em Ambientes de Datacenters
|  | Nome Completo do Pesquisador-Proponente: |  |  | Fabiano Stingelin Cardoso
|  | Responsável pelo Plano de Trabalho: |  |  | Douglas Paulo Bertrand Renaux
Plano de Ação | [5 empty] | Plano de Trabalho | Status
O quê? (What) | Quando? (When) |  |  |  | Como? (How) | Resultado Esperado (evidência de realização das ações/atividades)
| Início | Prazo (em dias) | Fim planejado | Fim real
Simulador Numérico Stirling | 2025-10-01 | 60 | 2025-11-30 |  | Agregar a modelagem númerica do processo de cogeração e disponibilizar por meio de uma ferramenta em software. | Software que receba dados simulados e demonstre a cogeração elétrica.
Projeto CAD | 2025-12-01 | 30 | 2025-12-31 |  | Projetar as peças que compoêm o novo modelo de motor Stirling. | Projeto do modelo 3D modelado.
Modelagem CFD | 2026-01-01 | 30 | 2026-01-31 |  | Aplicar a modelagem CFD sobre o objeto 3D projetado e assim refinar os parâmetros do modelo. | Com base nos parâmetros de eficiência projeto 3D remodelado.
Protótipo físico | 2026-02-01 | 30 | 2026-03-03 |  | Criar protótipo físico do novo modelo de motor, utilizando impressão 3D total ou parcial. | Protótipo físico disponibilizado.
Sensoriamento | 2026-03-04 | 30 | 2026-04-03 |  | Aplicar o sensoriamento sobre o novo modelo de motor e assim possibilitar o cruzamento de dados do processo. | Sensoriamento aplicado e funcional.
Cogeração | 2026-04-04 | 30 | 2026-05-04 |  | Instalar microgerador elétrico compatível a configuração do novo modelo de motor que será instalado. | Microgerador instalado para a configuração correspondente.
Software de Auditoria e Monitoramento | 2026-05-05 | 60 | 2026-07-04 |  | Desenvolver software que integre dados físicos coletados com a modelagem númerica do processo de cogeração. | O simulador será reprogramado e integrado para tratar dados reais.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Fim planejado = [Quando? (When)]+[Prazo (em dias)]

## Plano de Trabalho_Bolsista02
|  | Título do Plano de Inovação: |  |  | Cogeração Elétrica em Ambientes de Datacenters
|  | Nome Completo do Pesquisador-Proponente: |  |  | Fabiano Stingelin Cardoso
|  | Responsável pelo Plano de Trabalho: |  |  | Carlos Raimundo Erig Lima
Plano de Ação | [5 empty] | Plano de Trabalho | Status
O quê? (What) | Quando? (When) |  |  |  | Como? (How) | Resultado Esperado (evidência de realização das ações/atividades)
| Início | Prazo (em dias) | Fim planejado | Fim real
Modelagem CFD | 2026-01-01 | 30 | 2026-01-31 |  | Aplicar a modelagem CFD sobre o objeto 3D projetado e assim refinar os parâmetros do modelo. | Com base nos parâmetros de eficiência projeto 3D remodelado.
Protótipo físico | 2026-02-01 | 30 | 2026-03-03 |  | Criar protótipo físico do novo modelo de motor, utilizando impressão 3D total ou parcial. | Protótipo físico disponibilizado.
Sensoriamento | 2026-03-04 | 30 | 2026-04-03 |  | Aplicar o sensoriamento sobre o novo modelo de motor e assim possibilitar o cruzamento de dados do processo. | Sensoriamento aplicado e funcional.
Cogeração | 2026-04-04 | 30 | 2026-05-04 |  | Instalar microgerador elétrico compatível a configuração do novo modelo de motor que será instalado. | Microgerador instalado para a configuração correspondente.
Software de Auditoria e Monitoramento | 2026-05-05 | 60 | 2026-07-04 |  | Desenvolver software que integre dados físicos coletados com a modelagem númerica do processo de cogeração. | O simulador será reprogramado e integrado para tratar dados reais.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Fim planejado = [Quando? (When)]+[Prazo (em dias)]

## Plano de Trabalho_Bolsista03
|  | Título do Plano de Inovação: |  |  | Cogeração Elétrica em Ambientes de Datacenters
|  | Nome Completo do Pesquisador-Proponente: |  |  | Fabiano Stingelin Cardoso
|  | Responsável pelo Plano de Trabalho: |  |  | 0
Plano de Ação | [5 empty] | Plano de Trabalho | Status
O quê? (What) | Quando? (When) |  |  |  | Como? (How) | Resultado Esperado (evidência de realização das ações/atividades)
| Início | Prazo (em dias) | Fim planejado | Fim real
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Fim planejado = [Quando? (When)]+[Prazo (em dias)]