## Equipe
Atenção: Você deve preencher todas as informações solicitadas nas células destacadas com esta cor, em todas as abas da planilha. Células na cor branca são preenchidas automaticamente.
Ciclo 02 Etapa 02 - Validar
Informações Básicas do Plano de Inovação |  |  |  | Status da Composição da Equipe do Plano de Inovação
Título do Plano de Inovação: | Cogeração Elétrica em Ambientes de Datacenters |  |  | A composição da equipe executora do Plano de Inovação está em conformidade com as exigências do Edital, ou seja, está composta por até quatro bolsistas e respeitando o limite total de até R$ 120.000,00 para o período previsto de execução. Você pode prosseguir com o preenchimento das próximas abas da Planilha.
Nome Completo do Pesquisador-Proponente: | Fabiano Stingelin Cardoso
Objetivo do Plano de Inovação: | Cogeração Elétrica
Período de Execução do Plano de Inovação: | 9
Valor Disponível por Plano de Inovação: | 120000
Valor Utilizado pelo Plano de Inovação: | 117000
Número Total de Bolsistas: | 3
Composição da Equipe do Plano de Inovação
Nome Completo |  | CPF | Formação | Valor Mensal da Bolsa (R$) | Período de Execução do Bolsista Em meses | Valor Total da Bolsa (R$)
Nome Completo do Pesquisador-Proponente: | Fabiano Stingelin Cardoso | 5510068973 | Mestre | 5.000,00 | 9 | 45000
Nome Completo do Bolsista 01: | Paulo Henrique Dias dos Santos | 3199129498 | Doutor | 6.000,00 | 5 | 30000
Nome Completo do Bolsista 02: | Douglas Paulo Bertrand Renaux | 56746873900 | Doutor | 6.000,00 | 7 | 42000
Nome Completo do Bolsista 03: | [5 empty] | #VALUE!

## Plano de Ação
| Título do Plano de Inovação: |  |  | Cogeração Elétrica em Ambientes de Datacenters
| Nome Completo do Pesquisador-Proponente: |  |  | Fabiano Stingelin Cardoso
5W | [7 empty] | 2H
O quê? (What) | Por quê? (Why) | Onde? (Where) | Quem? (Who) | Quando? (When) |  |  |  | Como? (How) | Quanto? (How much) *estimativa
|  |  |  | Início | Prazo (em dias) | Fim planejado | Fim real
Simulador Numérico Stirling | Com o simulador, modelo de baixa fidelidade, se obterá a previsão das medidas para o modelo CAD e de cogeração elétrica. | Laboratório | Fabiano, Paulo, Douglas | 2025-10-01 | 60 | 2025-11-30 |  | Desenvolvimento do software de simulação. | 1000
Projeto CAD | Será elaborado a modelagem 3D do novo motor Stirling para aplicação em Datacenter. | Laboratório | Fabiano, Paulo, Douglas | 2025-12-01 | 30 | 2025-12-31 |  | Modelagem 3D com especificações. | 2000
Modelagem CFD | A modelagem CFD permitirá realizar ajustes no projeto do novo motor Stirling para o atingimento de uma maior eficiência. | Laboratório | Fabiano, Paulo, Douglas | 2026-01-01 | 30 | 2026-01-31 |  | Atualizações na modelagem 3D. | 12000
Protótipo físico | O protótipo físico será o modelo de alta fidelidade e que demonstrará resultados reais. | Bancada experimental | Fabiano, Paulo, Douglas | 2026-02-01 | 30 | 2026-03-03 |  | Fabricação e montagem do modelo de alta fidelidade. | 10000
Sensoriamento | A instrumentação através do sensoriamento permite coletar os dados do experimento para a apresentação dos resultados. | Bancada experimental | Fabiano, Paulo, Douglas | 2026-03-04 | 30 | 2026-04-03 |  | Inserção de sensores. | 7000
Cogeração | A cogeração medida irá validar o produto. | Bancada experimental | Fabiano, Paulo, Douglas | 2026-04-04 | 30 | 2026-05-04 |  | Aplicação do protótipo na bancada experimental. | 3000
Sistema de Controle do Overclock e de Cogeração Elétrica | É necessário o controle do escoamento dos fluídos quente e frio para a eficiência no processamento dos chips e estabilização a cogeração elétrica. | Bancada experimental ou Datacenter | Fabiano, Paulo, Douglas | 2026-05-05 | 60 | 2026-07-04 |  | Desenvolvimento do sistema. | 5000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Fim planejado = [Quando? (When)]+[Prazo (em dias)]

## Plano de Trabalho_PesquisadorPr
|  | Título do Plano de Inovação: |  |  | Cogeração Elétrica em Ambientes de Datacenters
|  | Nome Completo do Pesquisador-Proponente: |  |  | Fabiano Stingelin Cardoso
|  | Responsável pelo Plano de Trabalho: |  |  | Fabiano Stingelin Cardoso
Plano de Ação | [5 empty] | Plano de Trabalho | Status
O quê? (What) | Quando? (When) |  |  |  | Como? (How) | Resultado Esperado (evidência de realização das ações/atividades)
| Início | Prazo (em dias) | Fim planejado | Fim real
Simulador Numérico Stirling | 2025-10-01 | 60 | 2025-11-30 |  | Com o simulador, modelo de baixa fidelidade, se obterá a previsão das medidas para o modelo CAD e de cogeração elétrica. | Desenvolvimento do software de simulação. | Previsto
Projeto CAD | 2025-12-01 | 30 | 2025-12-31 |  | Será elaborado a modelagem 3D do novo motor Stirling para aplicação em Datacenter. | Modelagem 3D com especificações. | Previsto
Modelagem CFD | 2026-01-01 | 30 | 2026-01-31 |  | A modelagem CFD permitirá realizar ajustes no projeto do novo motor Stirling para o atingimento de uma maior eficiência. | Atualizações na modelagem 3D. | Previsto
Protótipo físico | 2026-02-01 | 30 | 2026-03-03 |  | O protótipo físico será o modelo de alta fidelidade e que demonstrará resultados reais. | Fabricação e montagem do modelo de alta fidelidade. | Previsto
Sensoriamento | 2026-03-04 | 30 | 2026-04-03 |  | A instrumentação através do sensoriamento permite coletar os dados do experimento para a apresentação dos resultados. | Inserção de sensores. | Previsto
Cogeração | 2026-04-04 | 30 | 2026-05-04 |  | A cogeração medida irá validar o produto. | Aplicação do protótipo na bancada experimental. | Previsto
Sistema de Controle do Overclock e de Cogeração Elétrica | 2026-05-05 | 60 | 2026-07-04 |  | É necessário o controle do escoamento dos fluídos quente e frio para a eficiência no processamento dos chips e estabilização a cogeração elétrica. | Desenvolvimento do sistema. | Previsto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Fim planejado = [Quando? (When)]+[Prazo (em dias)]

## Plano de Trabalho_Bolsista01
|  | Título do Plano de Inovação: |  |  | Cogeração Elétrica em Ambientes de Datacenters
|  | Nome Completo do Pesquisador-Proponente: |  |  | Fabiano Stingelin Cardoso
|  | Responsável pelo Plano de Trabalho: |  |  | Paulo Henrique Dias dos Santos
Plano de Ação | [5 empty] | Plano de Trabalho | Status
O quê? (What) | Quando? (When) |  |  |  | Como? (How) | Resultado Esperado (evidência de realização das ações/atividades)
| Início | Prazo (em dias) | Fim planejado | Fim real
Simulador Numérico Stirling | 2025-10-01 | 60 | 2025-11-30 |  | Com o simulador, modelo de baixa fidelidade, se obterá a previsão das medidas para o modelo CAD e de cogeração elétrica. | Desenvolvimento do software de simulação. | Previsto
Projeto CAD | 2025-12-01 | 30 | 2025-12-31 |  | Será elaborado a modelagem 3D do novo motor Stirling para aplicação em Datacenter. | Modelagem 3D com especificações. | Previsto
Modelagem CFD | 2026-01-01 | 30 | 2026-01-31 |  | A modelagem CFD permitirá realizar ajustes no projeto do novo motor Stirling para o atingimento de uma maior eficiência. | Atualizações na modelagem 3D. | Previsto
Protótipo físico | 2026-02-01 | 30 | 2026-03-03 |  | O protótipo físico será o modelo de alta fidelidade e que demonstrará resultados reais. | Fabricação e montagem do modelo de alta fidelidade. | Previsto
Sensoriamento | 2026-03-04 | 30 | 2026-04-03 |  | A instrumentação através do sensoriamento permite coletar os dados do experimento para a apresentação dos resultados. | Inserção de sensores. | Previsto
Cogeração | 2026-04-04 | 30 | 2026-05-04 |  | A cogeração medida irá validar o produto. | Aplicação do protótipo na bancada experimental. | Previsto
Sistema de Controle do Overclock e de Cogeração Elétrica | 2026-05-05 | 60 | 2026-07-04 |  | É necessário o controle do escoamento dos fluídos quente e frio para a eficiência no processamento dos chips e estabilização a cogeração elétrica. | Desenvolvimento do sistema. | Previsto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Fim planejado = [Quando? (When)]+[Prazo (em dias)]

## Plano de Trabalho_Bolsista02
|  | Título do Plano de Inovação: |  |  | Cogeração Elétrica em Ambientes de Datacenters
|  | Nome Completo do Pesquisador-Proponente: |  |  | Fabiano Stingelin Cardoso
|  | Responsável pelo Plano de Trabalho: |  |  | Douglas Paulo Bertrand Renaux
Plano de Ação | [5 empty] | Plano de Trabalho | Status
O quê? (What) | Quando? (When) |  |  |  | Como? (How) | Resultado Esperado (evidência de realização das ações/atividades)
| Início | Prazo (em dias) | Fim planejado | Fim real
Simulador Numérico Stirling | 2025-10-01 | 60 | 2025-11-30 |  | Com o simulador, modelo de baixa fidelidade, se obterá a previsão das medidas para o modelo CAD e de cogeração elétrica. | Desenvolvimento do software de simulação. | Previsto
Projeto CAD | 2025-12-01 | 30 | 2025-12-31 |  | Será elaborado a modelagem 3D do novo motor Stirling para aplicação em Datacenter. | Modelagem 3D com especificações. | Previsto
Modelagem CFD | 2026-01-01 | 30 | 2026-01-31 |  | A modelagem CFD permitirá realizar ajustes no projeto do novo motor Stirling para o atingimento de uma maior eficiência. | Atualizações na modelagem 3D. | Previsto
Protótipo físico | 2026-02-01 | 30 | 2026-03-03 |  | O protótipo físico será o modelo de alta fidelidade e que demonstrará resultados reais. | Fabricação e montagem do modelo de alta fidelidade. | Previsto
Sensoriamento | 2026-03-04 | 30 | 2026-04-03 |  | A instrumentação através do sensoriamento permite coletar os dados do experimento para a apresentação dos resultados. | Inserção de sensores. | Previsto
Cogeração | 2026-04-04 | 30 | 2026-05-04 |  | A cogeração medida irá validar o produto. | Aplicação do protótipo na bancada experimental. | Previsto
Sistema de Controle do Overclock e de Cogeração Elétrica | 2026-05-05 | 60 | 2026-07-04 |  | É necessário o controle do escoamento dos fluídos quente e frio para a eficiência no processamento dos chips e estabilização a cogeração elétrica. | Desenvolvimento do sistema. | Previsto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Fim planejado = [Quando? (When)]+[Prazo (em dias)]

## Plano de Trabalho_Bolsista03
|  | Título do Plano de Inovação: |  |  | Cogeração Elétrica em Ambientes de Datacenters
|  | Nome Completo do Pesquisador-Proponente: |  |  | Fabiano Stingelin Cardoso
|  | Responsável pelo Plano de Trabalho: |  |  | 0
Plano de Ação | [5 empty] | Plano de Trabalho | Status
O quê? (What) | Quando? (When) |  |  |  | Como? (How) | Resultado Esperado (evidência de realização das ações/atividades)
| Início | Prazo (em dias) | Fim planejado | Fim real
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Fim planejado = [Quando? (When)]+[Prazo (em dias)]